**Procesplan for den uddannelsespolitiske strategi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Aktør/samarbejdspartner** | **Tema** |
| 05.01 2017\* | Business Fredericias bestyrelsesmøde | UU Vejledning |
| 23.01 2017 | Fredericias uddannelsesinstitutioner | UU Vejledning  Dialog om tiltrækning af uddannelser |
| 30.01 2017\* | Byrådets temamøde | Den overordnede strategi |
| 01.02 2017\* | HMU | Efteruddannelse og kompetenceudvikling af kommunens ansatte |
| 07.02 2017 | Unge/studerende i Fredericia | Oprettelse af et nyt ungeråd  Studiemiljøer og samlet ungdomsmiljø  Flere uddannelser til Fredericia |
| 20.02 2017\* | Fælles udvalgsmøde med Børne- og Skoleudvalget | Ungemiljøer  Makerspace  Talent |
| 20.02 2017\* | Fælles udvalgsmøde med Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget & Børne- og Skoleudvalget | Flere i uddannelse og mere efteruddannelse |
| 21.02 2017\* | Ungebyrådet | Uddannelsesvejledning  Studiemiljøer og samlet  Flere uddannelser til Fredericia |
| 24.02 2017 | LO | Flere uddannelser til Fredericia  Efteruddannelse og kompetenceudvikling  Flere elever |
| 27.02 2017\* | Økonomiudvalget | Efteruddannelse- og Kompetenceudviklingsstrategi for kommunens ansatte |
| 08.03 2017 | Fredericias uddannelsesinstitutioner | Input til den uddannelsespolitiske strategi |
| 29.03 2017\* | Uddannelsesudvalget | Den uddannelsespolitiske strategi foreligges til godkendelse og sendes til byrådet |
| 24.04 2017\* | Økonomiudvalget | Den uddannelsespolitiske strategi foreligges til anbefaling til byrådet |
| 08.05 2017\* | Byrådet | Den uddannelsespolitiske strategi foreligges til godkendelse |

\*møderne er allerede fastlagt

Der er løbende dialog med Business Fredericia (og konkrete virksomheder) og konkrete uddannelsesinstitutioner om tiltrækning og udvikling af uddannelser.